# DOCUMENTO DE ENTREGÁVEIS

Projeto: Estratégia de Expansão e Posicionamento da Vertical de Compostos Orgânicos SoloBom
Período Total: 11/05 a 24/06

## Sprint 1 – Levantamento e Diagnóstico de Mercado

Período: 11/05 → 22/05

### Entregáveis:

- Relatório de contexto do setor de fertilizantes orgânicos no Brasil, incluindo:

- tamanho de mercado (estimativas)

- principais tendências (ex: agricultura regenerativa, orgânicos)

- drivers de crescimento do setor

- Mapeamento da Cadeia de Valor do produto:

- etapas da cadeia (produção, distribuição, aplicação)

- principais agentes envolvidos

- análise geral de geração de valor

- Mapeamento de concorrentes:

- identificação dos principais players do mercado

- visão geral de portfólio de produtos

- posicionamento inicial

- Levantamento do posicionamento atual da SoloBom:

- proposta de valor

- diferenciais percebidos

- públicos atendidos (quando disponível)

- Documento de consolidação de dados e fontes:

- bases utilizadas

- premissas adotadas

- limitações da análise

### Tecnologias:

Google Sheets / Excel (organização de dados)

PowerPoint / Google Slides / Notion (relatórios)

Figma (opcional – organização visual)

## Sprint 2 – Análise Estratégica e Posicionamento

Período: 25/05 → 03/06

### Entregáveis:

- Benchmark Competitivo:

- comparação estruturada entre SoloBom e concorrentes

- análise de portfólio, posicionamento e diferenciais

- identificação de padrões competitivos

- Análise de precificação (exploratória):

- levantamento das faixas de preço do mercado

- identificação de drivers de pricing (logística, composição, marca etc.)

- análise comparativa de posicionamento de preço

- Segmentação de Mercado:

- identificação de segmentos de clientes

- caracterização (perfil, necessidades, comportamento de compra)

- análise de relevância dos segmentos

- Identificação de oportunidades estratégicas:

- gaps de mercado

- possíveis diferenciais a serem explorados

- regiões ou segmentos com maior potencial

- Matriz de Posicionamento Competitivo:

- posicionamento dos players

- localização da SoloBom no mercado

- definição de eixos estratégicos

### Tecnologias:

Google Sheets / Excel (análises)

PowerPoint / Google Slides (relatórios)

Power BI (opcional – visualizações simples)

## Sprint 3 – Consolidação Estratégica e MVP

Período: 08/06 → 24/06

### Entregáveis:

- Valuation

- estimativa simplificada de valor de mercado

- análise de múltiplos ou proxies de mercado (quando aplicável)

- relação entre preço, volume e captura de mercado

- objetivo: entender ordem de grandeza e posicionamento econômico, e apoiar as recomendações estratégicas do projeto.

- Relatório estratégico final, contendo:

- síntese das análises realizadas

- principais insights do projeto

- recomendações estratégicas para a SoloBom

- Recomendações estruturadas de posicionamento e crescimento:

- direcionamento de posicionamento

- definição de segmentos prioritários

- sugestões de crescimento e expansão

- Dashboard ou visualização de dados (MVP):

- consolidação dos principais dados analisados

- visualização de mercado, concorrência ou segmentos

- foco em clareza e comunicação

### Tecnologias:

Power BI / Google Data Studio / Excel / Python (dashboard)

Figma (opcional – protótipo visual)

PowerPoint / Google Slides (apresentação final)